## Processos
Áreas de Conhecimento | Grupos de Processos do Gerenciamento de Projetos - Guia PMBOK® 6ª Edição
| Iniciação | Planejamento | Execução | Monitoramento e Controle | Encerramento
4. Gerenciamento da Integração | 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto | 4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto | 4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto | 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças | 4.7 Encerrar o Projeto ou Fase
5. Gerenciamento do Escopo |  | 5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo 5.2 Coletar os Requisitos 5.3 Definir o Escopo 5.4 Criar a EAP |  | 5.5 Validar o Escopo 5.6 Controlar o Escopo
6. Gerenciamento do Cronograma |  | 6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma 6.2 Definir as Atividades 6.3 Sequenciar as Atividades 6.4 Estimar as Durações das Atividades 6.5 Desenvolver o Cronograma |  | 6.6 Controlar o Cronograma
7. Gerenciamento dos Custos |  | 7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o Orçamento |  | 7.4 Controlar os Custos
8. Gerenciamento da Qualidade |  | 8.1 Planejar o Gerenciamento da qualidade | 8.2 Gerenciar a Qualidade | 8.3 Controlar a Qualidade
9. Gerenciamento dos Recursos |  | 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos 9.2 Estimar os Recursos das atividades | 9.3 Adquirir Recursos 9.4 Desenvolver a Equipe 9.5 Gerenciar a Equipe | 9.6 Controlar os Recursos
10. Gerenciamento das Comunicações |  | 10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações | 10.2 Gerenciar as Comunicações | 10.3 Monitorar as Comunicações
11. Gerenciamento dos Riscos |  | 11.1 Planejar o Gerenciamento dos riscos 11.2 Identificar os Riscos 11.3 Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos 11.4 Realizar a análise Quantitativa dos Riscos 11.5 Planejar as Respostas aos Riscos | 11.6 Implementar Respostas aos riscos | 11.7 Monitorar os Riscos
12. Gerenciamento das Aquisições |  | 12.1 Planejar o Gerenciamento das Aquisições | 12.2 Conduzir as Aquisições | 12.3 Controlar as Aquisições
13. Gerenciamento das Partes Interessadas | 13.1 Identificar as Partes Interessadas | 13.2 Planejar o Engajamento das Partes Interessadas | 13.3 Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas | 13.4 Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas
PMI ® and PMBOK® are trademarks or service marks of the Project Management Institute, Inc.
PMI ® dos not endorse or otherwise sponsor this publication and makes no warranty, guarantee, or representation, expressed or implied, as to its accuracy or content.
PM Tech ® é marca registrada da PM Tech Consultoria e Assessoria Empresarial.

## 4 Integração
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
INICIAÇÃO | 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto
O processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.
| .1 Documentos de negócios | .1 Opinião especializada | .1 Termo de abertura do projeto
| ● Business case | .2 Coleta de dados | .2 Registro de premissas
| ● Plano de gerenciamento de benefícios | ● Brainstorming
| .2 Acordos | ● Grupos de discussão
| .3 Fatores ambientais da empresa | ● Entrevistas
| .4 Ativos de processos organizacionais | .3 Habilidades interpessoais e de equipe
● Gerenciamento de conflitos
● Facilitação
● Gerenciamento de reuniões
.4 Reuniões
PLANEJAMENTO | 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto
O processo de definição, preparação e coordenação de todos os componentes do plano e a consolidação em um plano de gerenciamento integrado do projeto.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de Gerenciamento do Projeto
| .2 Saídas de outros processos | .2 Coleta de dados
| .3 Fatores ambientais da empresa | ● Brainstorming
| .4 Ativos de processos organizacionais | ● Listas de verificação
● Grupos de discussão
● Entrevistas
.3 Habilidades interpessoais e de equipe
● Gerenciamento de conflitos
● Facilitação
● Gerenciamento de reuniões
.4 Reuniões
EXECUÇÃO | 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto
O processo de liderar e realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e implementar as mudanças aprovadas para atingir os objetivos do mesmo.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Entregas
| ● Qualquer componente | .2 Sistema de informações do ger. de projetos | .2 Dados de desempenho do trabalho
| .2 Documentos do projeto | .3 Reuniões | .3 Registro das questões
| ● Registro das mudanças |  | .4 Solicitações de mudança
| ● Registro das lições aprendidas |  | .5 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Lista de marcos |  | ● Qualquer componente
| ● Comunicações do projeto |  | .6 Atualizações de documentos do projeto
| ● Cronograma do projeto |  | ● Lista de atividades
| ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos |  | ● Registro de premissas
| ● Registro dos riscos |  | ● Registro das lições aprendidas
| ● Relatório dos riscos |  | ● Documentação dos requisitos
| .3 Solicitações de mudança aprovadas |  | ● Registro dos riscos
| .4 Fatores ambientais da empresa |  | ● Registro das partes interessadas
| .5 Ativos de processos organizacionais |  | .7 Atualizações de ativos de processos organiz.
processos organizacionais
EXECUÇÃO | 4.4 Gerenciar o conhecimento do projeto
O processo de utilizar conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos do projeto e contribuir para a aprendizagem organizacional.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Registro das lições aprendidas
| ● Todos os componentes | .2 Gerenciamento de conhecimentos | .2 Atualizações do plano de ger. do projeto
| .2 Documentos do projeto | .3 Gerenciamento de informações | ● Qualquer componente
| ● Registro das lições aprendidas | .4 Habilidades interpessoais e de equipe | .3 Atualizações de ativos de
| ● Designações da equipe do projeto | ● Escuta ativa | processos organizacionais
| ● Estrutura analítica dos recursos | ● Facilitação
| ● Critérios para seleção de fontes | ● Liderança
| ● Registro das partes interessadas | ● Rede de relacionamentos
| .3 Entregas | ● Consciência política
.4 Fatores ambientais da empresa
.5 Ativos de processos organizacionais
MONITORAMENTO E CONTROLE |  | 4.5 Monitorar e controlar o trabalho do projeto
O processo de acompanhamento, análise e relato do progresso geral para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.
| .1 Plano de Gerenciamento do Projeto | .1 Opinião especializada | .1 Relatórios de desempenho do trabalho
| ● Qualquer componente | .2 Análise de dados | .2 Solicitações de mudança
| .2 Documentos do projeto | ● Análise de alternativas | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Registro de premissas | ● Análise de custo-benefício | ● Qualquer componente
| ● Bases das estimativas | ● Análise de valor agregado | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Previsões de custos | ● Análise de causa-raiz | ● Previsões de custos
| ● Registro das questões | ● Análise de tendências | ● Registro das questões
| ● Registro das lições aprendidas | ● Análise de variação | ● Registro das lições aprendidas
| ● Lista de marcos | .3 Tomada de decisão | ● Registro dos riscos
| ● Relatórios de qualidade | .4 Reuniões | ● Previsões do cronograma
● Registro dos riscos
● Relatório de riscos
● Previsões do cronograma
.3 Informações sobre o desempenho do trabalho
.4 Fatores ambientais da empresa
.5 Ativos de processos organizacionais
MONITORAMENTO E CONTROLE | 4.6 Realizar o controle integrado de mudanças
O processo de revisar todas as solicitações de mudança; aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, nos documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto; e comunicar as decisões.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Solicitações de mudança aprovadas
| ● Plano de gerenciamento de mudanças | .2 Ferramentas de controle de mudanças | .2 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento de configuração | .3 Análise de dados | ● Qualquer componente
| ● Linha de base do escopo | ● Análise de alternativas | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Linha de base do cronograma | ● Análise de custo-benefício | ● Registro das mudanças
| ● Linha de base dos custos | .4 Tomada de decisão
| .2 Documentos do projeto | ● Votação
| ● Bases das estimativas | ● Tomada de decisão autocrática
| ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos | ● Análise de decisão envolvendo
| ● Relatório de riscos | critérios múltiplos
| .3 Relatórios de desempenho do trabalho | .5 Reuniões
.4 Solicitações de mudança
.5 Fatores ambientais da empresa
.6 Ativos de processos organizacionais
ENCERRAMENTO | 4.7 Encerrar o projeto ou fase
O processo de finalização de todas as atividades do projeto, da fase ou do contrato.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Atualizações de documentos do projeto
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Análise de dados | ● Registro das lições aprendidas
| ● Todos os componentes | ● Análise de documentos | .2 Transição do produto, serviço
| .3 Documentos do projeto | ● Análise de documentos | ou resultado final
| ● Registro de premissas | ● Análise de tendências | .3 Relatório final
| ● Bases das estimativas | ● Análise de variação | .4 Atualizações de ativos de
| ● Registro das mudanças | .3 Reuniões | processos organizacionais
● Registro das questões
● Registro das lições aprendidas
● Lista de marcos
● Comunicações do projeto
● Medições de controle da qualidade
● Relatórios de qualidade
● Documentação dos requisitos
● Registro dos riscos
● Relatório de riscos
.4 Entregas aceitas
.5 Documentos de negócios
● Business case
● Plano de gerenciamento de benefícios
.6 Acordos
.7 Documentação de aquisições
.8 Ativos de processos organizacionais

## 5 Escopo
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 5.1 Planejar o gerenciamento do escopo
O processo de criar um plano que documenta como o escopo do projeto e do produto será definido, validado e controlado.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de gerenciamento do escopo
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Análise de dados | .2 Plano de gerenciamento dos requisitos
| ● Plano de gerenciamento da qualidade | ● Análise de alternativas
| ● Descrição do ciclo de vida do projeto | .3 Reuniões
● Abordagem de desenvolvimento
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos
PLANEJAMENTO | 5.2 Coletar os requisitos
O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de cumprir os objetivos.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Documentação dos requisitos
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Coleta de dados | .2 Matriz de rastreabilidade dos requisitos
| ● Plano de gerenciamento do escopo | ● Brainstorming
| ● Plano de gerenciamento dos requisitos | ● Entrevistas
| ● Plano de engajamento das | ● Grupos de discussão
| partes interessadas | ● Questionários e pesquisas
| .3 Documentos do projeto | ● Benchmarking
| ● Registro de premissas | .3 Análise de dados
| ● Registro das lições aprendidas | ● Análise de documentos
| ● Registro das partes interessadas | .4 Tomada de decisão
| .4 Documentos de negócios | ● Votação
| ● Business case | ● Análise de decisão envolvendo
| .5 Acordos | critérios múltiplos
| .6 Fatores ambientais da empresa | .5 Representação de dados
| .7 Ativos de processos | ● Diagramas de afinidades
● Mapeamento mental
.6 Habilidades interpessoais e de equipe
● Técnica de grupo nominal
● Observação/conversação
● Facilitação
.7 Diagramas de contexto
.8 Protótipos
PLANEJAMENTO | 5.3 Definir o escopo | Definir o escopo
O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Especificação do escopo do projeto
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Análise de dados | .2 Atualizações de documentos do projeto
| ● Plano de gerenciamento do escopo | ● Análise de alternativas | ● Registro de premissas
| .3 Documentos do projeto | .3 Tomada de decisão | ● Documentação dos requisitos
| ● Registro de premissas | ● Análise de decisão | ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
| ● Documentação dos requisitos | envolvendo critérios múltiplos | ● Registro das partes interessadas
| ● Registro dos riscos | .4 Habilidades interpessoais e de equipe
| .4 Fatores ambientais da empresa | ● Facilitação
| .5 Ativos de processos organizacionais | .5 Análise de produto
PLANEJAMENTO | 5.4 Criar a EAP | Criar a EAP
O processo de decompor as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Linha de base do escopo
| ● Plano de gerenciamento do escopo | .2 Decomposição | .2 Atualizações de documentos do projeto
| .2 Documentos do projeto |  | ● Registro de premissas
| ● Especificação do escopo do projeto |  | ● Documentação dos requisitos
● Documentação dos requisitos
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos organizacionais
MONITORAMENTO E CONTROLE | 5.5 Validar o escopo
O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Inspeção | .1 Entregas aceitas
| ● Plano de gerenciamento do escopo | .2 Tomada de decisão | .2 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento dos requisitos | ● Votação | .3 Solicitações de mudança
| ● Linha de base do escopo |  | .4 Atualizações de documentos do projeto
| .2 Documentos do projeto |  | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro das lições aprendidas |  | ● Documentação dos requisitos
| ● Relatórios de qualidade |  | ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
● Documentação dos requisitos
● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
.3 Entregas verificadas
.4 Dados de desempenho do trabalho
MONITORAMENTO E CONTROLE | 5.6 Controlar o escopo
O processo de monitoramento do progresso do escopo do projeto e escopo do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Análise de dados | .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento do escopo | ● Análise de variação | .2 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento dos requisitos | ● Análise de tendências | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento de mudanças |  | ● Plano de gerenciamento do escopo
| ● Plano de gerenciamento de configuração |  | ● Linha de base do escopo
| ● Linha de base do escopo |  | ● Linha de base do cronograma
| ● Linha de base da medição do desempenho |  | ● Linha de base dos custos
| .2 Documentos do projeto |  | ● Linha de base da medição do desempenho
| ● Registro das lições aprendidas |  | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Documentação dos requisitos |  | ● Registro das lições aprendidas
| ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos |  | ● Documentação dos requisitos
| .3 Dados de desempenho do trabalho |  | ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
.4 Ativos de processos organizacionais

## 6 Cronograma
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma
O processo de estabelecer as políticas, os procedimentos, e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de gerenciamento do cronograma
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Análise de dados
| ● Plano de gerenciamento do escopo | .3 Reuniões
● Abordagem de desenvolvimento
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 6.2 Definir as atividades
O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Lista de atividades
| ● Plano de gerenciamento do cronograma | .2 Decomposição | .2 Atributos das atividades
| ● Linha de base do escopo | .3 Planejamento em ondas sucessivas | .3 Lista de marcos
| .2 Fatores ambientais da empresa | .4 Reuniões | .4 Solicitações de mudança
| .3 Ativos de processos organizacionais |  | .5 Atualizações do plano de ger. do projeto
● Linha de base do cronograma
● Linha de base dos custos
PLANEJAMENTO | 6.3 Sequenciar as atividades
O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Método do diagrama de precedência | .1 Diagrama de rede do cronograma do projeto
| ● Plano de gerenciamento do cronograma | .2 Integração e determinação de dependência | .2 Atualizações de documentos do projeto
| ● Linha de base do escopo | .3 Antecipações e esperas | ● Atributos das atividades
| .2 Documentos do projeto | .4 Sistema de informações de ger. de projetos | ● Lista de atividades
| ● Atributos das atividades |  | ● Registro de premissas
| ● Lista de atividades |  | ● Lista de marcos
● Registro de premissas
● Lista de marcos
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 6.4 Estimar as durações das atividades
O processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades específicas com os recursos estimados.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Estimativas de duração
| ● Plano de gerenciamento do cronograma | .2 Estimativa análoga | .2 Bases das estimativas
| ● Linha de base do escopo | .3 Estimativa paramétrica | .3 Atualizações de documentos do projeto
| .2 Documentos do projeto | .4 Estimativa de três pontos | ● Atributos das atividades
| ● Atributos das atividades | .5 Estimativa bottom-up | ● Registro de premissas
| ● Lista de atividades | .6 Análise de dados | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro de premissas | ● Análise de alternativas
| ● Registro das lições aprendidas | ● Análise de reservas
| ● Lista de marcos | .7 Tomada de decisão
● Designações da equipe do projeto
● Estrutura analítica dos recursos
● Calendários dos recursos
● Requisitos de recursos
● Registro dos riscos
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 6.5 Desenvolver o cronograma
O processo de analisar sequências de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma para execução, monitoramento e controle do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Análise de rede do cronograma | .1 Linha de base do cronograma
| ● Plano de gerenciamento do cronograma | .2 Método do caminho crítico | .2 Cronograma do projeto
| ● Linha de base do escopo | .3 Otimização de recursos | .3 Dados do cronograma
| .2 Documentos do projeto | .4 Análise de dados | .4 Calendários do projeto
| ● Atributos das atividades | ● Análise de cenário “E-se” | .5 Solicitações de mudança
| ● Lista de atividades | ● Simulação | .6 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Registro de premissas | .5 Antecipações e esperas | ● Plano de gerenciamento do cronograma
| ● Bases das estimativas | .6 Compressão do cronograma | ● Linha de base dos custos
| ● Estimativas de duração | .7 Sistema de informações de | .7 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro das lições aprendidas | gerenciamento de projetos | ● Atributos das atividades
| ● Lista de marcos | .8 Planejamento ágil de grandes entregas | ● Registro de premissas
| ● Diagrama de rede do cronograma do projeto |  | ● Estimativas de duração
| ● Designações da equipe do projeto |  | ● Registro das lições aprendidas
| ● Calendários dos recursos |  | ● Requisitos de recursos
| ● Requisitos de recursos |  | ● Registro dos riscos
● Registro dos riscos
.3 Acordos
.4 Fatores ambientais da empresa
.5 Ativos de processos organizacionais
MONITORAMENTO E CONTROLE | 6.6 Controlar o cronograma
O processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do mesmo.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Análise de dados | .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento do cronograma | ● Análise de valor agregado | .2 Previsões do cronograma
| ● Linha de base do cronograma | ● Gráfico de evolução regressiva (burndown) | .3 Solicitações de mudança
| ● Linha de base do escopo | de iteração | .4 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Linha de base da medição do desempenho | ● Análises de desempenho | ● Plano de gerenciamento do cronograma
| .2 Documentos do projeto | ● Análise de tendências | ● Linha de base do cronograma
| ● Registro das lições aprendidas | ● Análise de variação | ● Linha de base dos custos
| ● Calendários do projeto | ● Análise de cenário “E-se” | ● Linha de base da medição do desempenho
| ● Cronograma do projeto | .2 Método do caminho crítico | .5 Atualizações de documentos do projeto
| ● Calendários dos recursos | .3 Sistema de informações de | ● Registro de premissas
| ● Dados do cronograma | gerenciamento de projetos | ● Bases das estimativas
| .3 Dados de desempenho do trabalho | .4 Otimização de recursos | ● Registro das lições aprendidas
| .4 Ativos de processos organizacionais | .6 Antecipações e esperas | ● Cronograma do projeto
|  | .7 Compressão do cronograma | ● Calendários dos recursos
● Registro dos riscos
● Dados do cronograma

## 7 Custos
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 7.1 Planejar o gerenciamento dos custos
O processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de gerenciamento dos custos
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Análise de dados
| ● Plano de gerenciamento do cronograma | .3 Reuniões
● Plano de gerenciamento dos riscos
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 7.2 Estimar os custos
Processo pelo qual se desenvolve uma estimativa dos custos dos recursos necessários para executar o trabalho do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Estimativa de custos
| ● Plano de gerenciamento dos custos | .2 Estimativa análoga | .2 Bases das estimativas
| ● Plano de gerenciamento da qualidade | .3 Estimativa paramétrica | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Linha de base do escopo | .4 Estimativa bottom-up | ● Registro de premissas
| .2 Documentos do projeto | .5 Estimativa de três pontos | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro das lições aprendidas | .6 Análise de dados | ● Registro dos riscos
| ● Cronograma do projeto | ● Análise de alternativas
| ● Requisitos de recursos | ● Análise de reservas
| ● Registro dos riscos | ● Custo da qualidade
| .3 Fatores ambientais da empresa | .7 Sistema de informações de ger. de projetos
| .4 Ativos de processos organizacionais | .8 Tomada de decisão
● Votação
PLANEJAMENTO | 7.3 Determinar o orçamento
Agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Linha de base dos custos
| ● Plano de gerenciamento dos custos | .2 Agregação de custos | .2 Requisitos de recursos financeiros do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .3 Análise de dados | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Linha de base do escopo | ● Análise de reservas | ● Estimativa de custos
| .2 Documentos do projeto | .4 Revisão de informações históricas | ● Cronograma do projeto
| ● Bases das estimativas | .5 Reconciliação dos limites de | ● Registro dos riscos
| ● Estimativa de custos | recursos financeiros
| ● Cronograma do projeto | .6 Financiamento
● Registro dos riscos
.3 Documentos de negócios
● Business case
● Plano de gerenciamento de benefícios
.4 Acordos
.5 Fatores ambientais da empresa
.6 Ativos de processos organizacionais
MONITORAMENTO E CONTROLE | 7.4 Controlar os custos
O processo de monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu orçamento e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base dos custos.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento dos custos | .2 Análise de dados | .2 Previsões de custos
| ● Linha de base dos custos | ● Análise de valor agregado | .3 Solicitações de mudança
| ● Linha de base da medição do desempenho | ● Análise de variação | .4 Atualizações do plano de ger. do projeto
| .2 Documentos do projeto | ● Análise de tendências | ● Plano de gerenciamento dos custos
| ● Registro das lições aprendidas | ● Análise de reservas | ● Linha de base dos custos
| .3 Requisitos de recursos financeiros do projeto | .3 Índice de desempenho para término | ● Linha de base da medição do desempenho
| .4 Dados de desempenho do trabalho | .4 Sistema de informações de ger. de projetos | .5 Atualizações de documentos do projeto
| .5 Ativos de processos organizacionais |  | ● Registro de premissas
● Bases das estimativas
● Estimativa de custos
● Registro das lições aprendidas
● Registro dos riscos

## 8 Qualidade
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 8.1 Planejar o gerenciamento da Qualidade
O processo de identificação dos requisitos e/ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, e de documentação de como o projeto demonstrará a conformidade com os requisitos e/ou padrões de qualidade.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de gerenciamento da qualidade
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Coleta de dados | .2 Métricas da qualidade
| ● Plano de gerenciamento dos requisitos | ● Benchmarking | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | ● Brainstorming | ● Plano de gerenciamento dos riscos
| ● Plano de engajamento das partes interessadas | ● Entrevistas | ● Linha de base do escopo
| ● Linha de base do escopo | .3 Análise de dados | .4 Atualizações de documentos do projeto
| .3 Documentos do projeto | ● Análise de custo-benefício | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro de premissas | ● Custo da qualidade | ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
| ● Documentação dos requisitos | .4 Tomada de decisão | ● Registro dos riscos
| ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos | ● Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos | ● Registro das partes interessadas
| ● Registro dos riscos | .5 Representação de dados
| ● Registro das partes interessadas | ● Fluxogramas
| .4 Fatores ambientais da empresa | ● Modelos lógicos de dados
| .5 Ativos de processos organizacionais | ● Diagramas matriciais
● Mapeamento mental
.6 Planejamento de testes e inspeções
.7 Reuniões
EXECUÇÃO | 8.2 Gerenciar a qualidade
O processo de traduzir o plano de gerenciamento da qualidade em atividades da qualidade executáveis que incorporam as políticas da qualidade da organização no projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Coleta de dados | .1 Relatórios de qualidade
| ● Plano de gerenciamento da qualidade | .2 Análise de dados | .2 Documentos de teste e avaliação
| .2 Documentos do projeto | ● Análise de alternativas | .3 Solicitações de mudança
| ● Registro das lições aprendidas | ● Análise de documentos | .4 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Medições de controle da qualidade | ● Análise de processos | ● Plano de gerenciamento da qualidade
| ● Métricas da qualidade | ● Análise de causa-raiz | ● Linha de base do escopo
| ● Relatório de riscos | .3 Tomada de decisão | ● Linha de base do cronograma
| .3 Ativos de processos organizacionais | ● Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos | ● Linha de base dos custos
|  | .4 Representação de dados | .5 Atualizações de documentos do projeto
|  | ● Diagramas de afinidades | ● Registro das questões
|  | ● Diagramas de causa e efeito | ● Registro das lições aprendidas
|  | ● Fluxogramas | ● Registro dos riscos
● Histogramas
● Diagramas matriciais
● Diagramas de dispersão
.5 Auditorias
.6 Design for X
.7 Solução de problemas
.8 Métodos para melhoria da qualidade
MONITORAMENTO E CONTROLE | 8.3 Controlar a qualidade
O processo de monitorar e registrar resultados da execução das atividades de gerenciamento da qualidade para avaliar desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e atendam as expectativas do cliente.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Coleta de dados | .1 Medições de controle da qualidade
| ● Plano de gerenciamento da qualidade | ● Listas de verificação | .2 Entregas verificadas
| .2 Documentos do projeto | ● Folhas de verificação | .3 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Registro das lições aprendidas | ● Amostragem estatística | .4 Solicitações de mudança
| ● Métricas da qualidade | ● Questionários e pesquisas | .5 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
| ● Documentos de teste e avaliação | .2 Análise de dados | ● Plano de gerenciamento da qualidade
| .3 Solicitações de mudança aprovadas | ● Análises de desempenho | .6 Atualizações de documentos do projeto
| .4 Entregas | ● Análise de causa-raiz | ● Registro das questões
| .5 Dados de desempenho do trabalho | .3 Inspeção | ● Registro das lições aprendidas
| .6 Fatores ambientais da empresa | .4 Testes/avaliações de produtos | ● Registro dos riscos
| .7 Ativos de processos organizacionais | .5 Representação de dados | ● Documentos de teste e avaliação
● Diagramas de causa e efeito
● Gráficos de controle
● Histograma
● Diagramas de dispersão
.6 Reuniões

## 9 Recursos
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos
O processo de de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de gerenciamento dos recursos
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Representação de dados | .2 Termo de nomeação da equipe
| ● Plano de gerenciamento da qualidade | ● Gráficos hierárquicos | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Linha de base do escopo | ● Matriz de responsabilidades | ● Registro de premissas
| .3 Documentos do projeto | ● Formatos de texto | ● Registro dos riscos
| ● Cronograma do projeto | .3 Teoria organizacional
| ● Documentação dos requisitos | .4 Reuniões
● Registro dos riscos
● Registro das partes interessadas
.4 Fatores ambientais da empresa
.5 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 9.2 Estimar os recursos das atividades
O processo de estimar recursos da equipe e o tipo e as quantidades de materiais, equipamentos e suprimentos necessários para realizar o trabalho do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Requisitos de recursos
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .2 Estimativa bottom-up | .2 Bases das estimativas
| ● Linha de base do escopo | .3 Estimativa análoga | .3 Estrutura analítica dos recursos
| .2 Documentos do projeto | .4 Estimativa paramétrica | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Atributos das atividades | .5 Análise de dados | ● Atributos das atividades
| ● Lista de atividades | ● Análise de alternativas | ● Registro de premissas
| ● Registro de premissas | .6 Sistema de informações de ger. de projetos | ● Registro das lições aprendidas
| ● Estimativa de custos | .7 Reuniões
● Calendários dos recursos
● Registro dos riscos
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos organizacionais
EXECUÇÃO | 9.3 Adquirir recursos
O processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Tomada de decisão | .1 Designações de recursos físicos
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | ● Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos | .2 Designações da equipe do projeto
| ● Plano de gerenciamento das aquisições | .2 Habilidades interpessoais e de equipe | .3 Calendários dos recursos
| ● Linha de base dos custos | ● Negociação | .4 Solicitações de mudança
| .2 Documentos do projeto | .3 Pré-designação | .5 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Cronograma do projeto | .4 Equipes virtuais | ● Plano de gerenciamento dos recursos
| ● Calendários dos recursos |  | ● Linha de base dos custos
| ● Requisitos de recursos |  | .6 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro das partes interessadas |  | ● Registro das lições aprendidas
| .3 Fatores ambientais da empresa |  | ● Cronograma do projeto
| .4 Ativos de processos organizacionais |  | ● Estrutura analítica dos recursos
● Requisitos de recursos
● Registro dos riscos
● Registro das partes interessadas
.7 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
.8 Atualizações de ativos de processos organizac.
EXECUÇÃO | 9.4 Desenvolver a equipe
O processo de melhoria de competências, da interação da equipe e do ambiente geral da equipe para aprimorar o desempenho do projeto..
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Agrupamento | .1 Avaliações do desempenho da equipe
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .2 Equipes virtuais | .2 Solicitações de mudança
| .2 Documentos do projeto | .3 Tecnologias de comunicações | .3 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
| ● Registro das lições aprendidas | .4 Habilidades interpessoais e de equipe | ● Plano de gerenciamento dos recursos
| ● Cronograma do projeto | ● Gerenciamento de conflitos | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Designações da equipe do projeto | ● Influência | ● Registro das lições aprendidas
| ● Calendários dos recursos | ● Motivação | ● Cronograma do projeto
| ● Termo de nomeação da equipe | ● Negociação | ● Designações da equipe do projeto
| .3 Fatores ambientais da empresa | ● Construção de equipes | ● Calendários dos recursos
| .4 Ativos de processos organizacionais | .5 Reconhecimento e recompensas | ● Termo de nomeação da equipe
|  | .6 Treinamento | .5 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
|  | .7 Avaliações individuais e da equipe | .6 Atualizações de ativos de processos organizac.
.8 Reuniões
EXECUÇÃO | 9.5 Gerenciar a equipe
O processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Habilidades interpessoais e de equipe | .1 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | ● Gerenciamento de conflitos | .2 Atualizações do plano de ger. do projeto
| .2 Documentos do projeto | ● Tomada de decisão | ● Plano de gerenciamento dos recursos
| ● Registro das questões | ● Inteligência emocional | ● Linha de base do cronograma
| ● Registro das lições aprendidas | ● Influência | ● Linha de base dos custos
| ● Designações da equipe do projeto | ● Liderança | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Termo de nomeação da equipe | .2 Sistema de informações de ger. de projetos | ● Registro das questões
| .3 Relatórios de desempenho do trabalho |  | ● Registro das lições aprendidas
| .4 Avaliações do desempenho da equipe |  | ● Designações da equipe do projeto
| .5 Fatores ambientais da empresa |  | .4 Atualizações nos fatores ambientais da empresa
.6 Ativos de processos organizacionais
MONITORAMENTO E CONTROLE | 9.6 Controlar os recursos
O processo de garantir que os recursos atribuídos e alocados ao projeto estão disponíveis conforme planejado, bem como monitorar a utilização planejada versus utilização real de recursos e executar ação corretiva conforme necessário.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Análise de dados | .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | ● Análise de alternativas | .2 Solicitações de mudança
| .2 Documentos do projeto | ● Análise de custo-benefício | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Registro das questões | ● Análises de desempenho | ● Plano de gerenciamento dos recursos
| ● Registro das lições aprendidas | ● Análise de tendências | ● Linha de base do cronograma
| ● Designações de recursos físicos | .2 Solução de problemas | ● Linha de base dos custos
| ● Cronograma do projeto | .3 Habilidades interpessoais e de equipe | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Estrutura analítica dos recursos | ● Negociação | ● Registro de premissas
| ● Requisitos de recursos | ● Influência | ● Registro das questões
| ● Registro dos riscos | .4 Sistema de informações de ger. de projetos | ● Registro das lições aprendidas
| .3 Dados de desempenho do trabalho |  | ● Designações de recursos físicos
| .4 Acordos |  | ● Estrutura analítica dos recursos
| .5 Ativos de processos organizacionais |  | ● Registro dos riscos

## 10 Comunicações
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações
O processo de desenvolver uma abordagem e um plano adequados para atividades de comunicação do projeto, com base nas necessidades de informação de cada parte interessada ou grupo, de ativos organizacionais disponíveis e nas necessidades do projeto.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de gerenciamento das comunicações
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Análise de requisitos das comunicações | .2 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .3 Tecnologias de comunicações | ● Plano de engajamento das partes interessadas
| ● Plano de engajamento das partes interessadas | .4 Modelos de comunicações | .3 Atualizações de documentos do projeto
| .3 Documentos do projeto | .5 Métodos de comunicação | ● Cronograma do projeto
| ● Documentação dos requisitos | .6 Habilidades interpessoais e de equipe | ● Registro das partes interessadas
| ● Registro das partes interessadas | ● Avaliação de estilos de comunicação
| .4 Fatores ambientais da empresa | ● Consciência política
| .5 Ativos de processos organizacionais | ● Consciência cultural
.7 Representação de dados
● Matriz de avaliação do nível de engajamento
das partes interessadas
.8 Reuniões
EXECUÇÃO | 10.2 Gerenciar as comunicações
O processo de assegurar a coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gerenciamento, monitoramento e disposição final e adequada das informações do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Tecnologias de comunicações | .1 Comunicações do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .2 Métodos de comunicação | .2 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento das comunicações | .3 Habilidades de comunicação | ● Plano de gerenciamento das comunicações
| ● Plano de engajamento das partes interessadas | ● Competência de comunicação | ● Plano de engajamento das partes interessadas
| .2 Documentos do projeto | ● Feedback | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro das mudanças | ● Não verbal | ● Registro das questões
| ● Registro das questões | ● Apresentações | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro das lições aprendidas | .4 Sistema de informações de ger.de projetos | ● Cronograma do projeto
| ● Relatório de qualidade | .5 Relatórios de projeto | ● Registro dos riscos
| ● Relatório de riscos | .6 Habilidades interpessoais e de equipe | ● Registro das partes interessadas
| ● Registro das partes interessadas | ● Escuta ativa | .4 Atualizações de ativos de processos organizac.
| .3 Relatórios de desempenho do trabalho | ● Gerenciamento de conflitos
| .4 Fatores ambientais da empresa | ● Consciência cultural
| .5 Ativos de processos organizacionais | ● Gerenciamento de reuniões
● Rede de relacionamentos
● Consciência política
.7 Reuniões
MONITORAMENTO E CONTROLE | 10.3 Controlar as comunicações
O processo de garantir que as necessidades de informação do projeto e de suas partes interessadas sejam atendidas.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .2 Sistema de informações de ger. de projetos | .2 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento das comunicações | .3 Análise de dados | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de engajamento das partes interessadas | ● Matriz de avaliação do nível de engajamento | ● Plano de gerenciamento das comunicações
| .2 Documentos do projeto | das partes interessadas | ● Plano de engajamento das partes interessadas
| ● Registro das questões | .4 Habilidades interpessoais e de equipe | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro das lições aprendidas | ● Observação/conversação | ● Registro das questões
| ● Comunicações do projeto | .5 Reuniões | ● Registro das lições aprendidas
| .3 Dados de desempenho do trabalho |  | ● Registro das partes
.4 Fatores ambientais da empresa
.5 Ativos de processos organizacionais

## 11 Riscos
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos
O processo de definição de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de gerenciamento dos riscos
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Análise de dados
| ● Todos os componentes | ● Análise das partes interessadas
| .3 Documentos do projeto | .3 Reuniões
● Registro das partes interessadas
.4 Fatores ambientais da empresa
.5 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 11.2 Identificar os riscos
O processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem como fontes de risco geral do projeto, e de documentar suas características.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Registro dos riscos
| ● Plano de gerenciamento dos requisitos | .2 Coleta de dados | .2 Relatório de riscos
| ● Plano de gerenciamento do cronograma | ● Brainstorming | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos custos | ● Listas de verificação | ● Registro de premissas
| ● Plano de gerenciamento da qualidade | ● Entrevistas | ● Registro das questões
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .3 Análise de dados | ● Registro das lições
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | ● Análise de causa-raiz
| ● Linha de base do escopo | ● Análise de premissas e restrições
| ● Linha de base do cronograma | ● Análise de forças, fraquezas, oportunidades
| ● Linha de base dos custos | e ameaças (SWOT)
| .2 Documentos do projeto | ● Análise de documentos
| ● Registro de premissas | .4 Habilidades interpessoais e de equipe
| ● Estimativa de custos | ● Facilitação
| ● Estimativas de duração | .5 Listas de alertas
| ● Registro das questões | .6 Reuniões
● Registro das lições aprendidas
● Documentação dos requisitos
● Requisitos de recursos
● Registro das partes interessadas
.3 Acordos
.4 Documentação de aquisições
.5 Fatores ambientais da empresa
.6 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos
O processo de priorização dos riscos para análise ou ação posterior através da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Atualizações de documentos do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | .2 Coleta de dados | ● Registro de premissas
| .2 Documentos do projeto | ● Entrevistas | ● Registro das questões
| ● Registro de premissas | .3 Análise de dados | ● Registro dos riscos
| ● Registro dos riscos | ● Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos | ● Relatório de riscos
| ● Registro das partes interessadas | ● Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos
| .3 Fatores ambientais da empresa | ● Avaliação de outros parâmetros de riscos
| .4 Ativos de processos organizacionais | .4 Habilidades interpessoais e de equipe
● Facilitação
.5 Categorização dos riscos
.6 Representação de dados
● Matriz de probabilidade e impacto
● Gráficos hierárquicos
.7 Reuniões
PLANEJAMENTO | 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos
O processo de analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais identificados e outras fontes de incerteza nos objetivos gerais do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Atualizações de documentos do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | .2 Coleta de dados | ● Relatório de riscos
| ● Linha de base do escopo | ● Entrevistas
| ● Linha de base do cronograma | .3 Habilidades interpessoais e de equipe
| ● Linha de base dos custos | ● Facilitação
| .2 Documentos do projeto | .4 Representações da Incerteza
| ● Registro de premissas | .5 Análise de dados
| ● Bases das estimativas | ● Simulações
| ● Estimativa de custos | ● Análise de sensibilidade
| ● Previsões de custos | ● Análise da árvore de decisão
| ● Estimativas de duração | ● Diagramas de influência
● Lista de marcos
● Requisitos de recursos
● Registro dos riscos
● Relatório de riscos
● Previsões do cronograma
.3 Fatores ambientais da empresa
.4 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 11.5 Planejar as respostas aos riscos
O processo de desenvolver alternativas, selecionar estratégias e acordar ações para lidar com a exposição geral aos riscos, e também tratar os riscos individuais do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | 1 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | .2 Coleta de dados | .2 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | ● Entrevistas | ● Plano de gerenciamento do cronograma
| ● Linha de base dos custos | .3 Habilidades interpessoais e de equipe | ● Plano de gerenciamento dos custos
| .2 Documentos do projeto | ● Facilitação | ● Plano de gerenciamento da qualidade
| ● Registro das lições aprendidas | .4 Estratégias para ameaças | ● Plano de gerenciamento dos recursos
| ● Cronograma do projeto | .5 Estratégias para oportunidades | ● Plano de gerenciamento das aquisições
| ● Designações da equipe do projeto | .6 Estratégias de respostas de contingência | ● Linha de base do escopo
| ● Calendários dos recursos | .7 Estratégias para o risco geral do projeto | ● Linha de base do cronograma
| ● Registro dos riscos | .8 Análise de dados | ● Linha de base dos custos
| ● Relatório de riscos | ● Análise de alternativas | .3 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro das partes interessadas | ● Análise de custo-benefício | ● Registro de premissas
| .3 Fatores ambientais da empresa | .9 Tomada de decisão | ● Previsões de custos
| .4 Ativos de processos organizacionais | ● Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos | ● Registro das lições aprendidas
● Cronograma do projeto
● Designações da equipe do projeto
● Registro dos riscos
● Relatório de riscos
EXECUÇÃO | 11.6 Implementar respostas aos riscos
O processo de implementação de implementar planos acordados de resposta aos riscos.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | .2 Habilidades interpessoais e de equipe | .2 Atualizações de documentos do projeto
| .2 Documentos do projeto | ● Influência | ● Registro das questões
| ● Registro das lições aprendidas | .3 Sistema de informações de ger. de projetos | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro dos riscos |  | ● Designações da equipe do projeto
| ● Relatório de riscos |  | ● Registro dos riscos
| .3 Ativos de processos organizacionais |  | ● Relatório de riscos
MONITORAMENTO E CONTROLE | 11.7 Monitorar os riscos
O processo de de monitoramento da implementação de planos acordados de resposta aos riscos, acompanhamento dos riscos identificados, identificação e análise dos novos riscos, e avaliação da eficácia do processo de riscos ao longo do projeto.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Análise de dados | .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | ● Análise do desempenho técnico | .2 Solicitações de mudança
| .2 Documentos do projeto | ● Análise de reservas | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Registro das questões | .2 Auditorias | ● Qualquer componente
| ● Registro das lições aprendidas | .3 Reuniões | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro dos riscos |  | ● Registro de premissas
| ● Relatório de riscos |  | ● Registro das questões
| .3 Dados de desempenho do trabalho |  | ● Registro das lições aprendidas
| .4 Relatórios de desempenho do trabalho |  | ● Registro dos riscos
● Relatório de riscos
.5 Atualizações de ativos de processos organizac.

## 12 Aquisições
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
PLANEJAMENTO | 12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições
O processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | 1 Plano de gerenciamento das aquisições
| .2 Documentos de negócios | .2 Coleta de dados | .2 Estratégia da aquisição
| ● Business case | ● Pesquisas de mercado | .3 Documentos de licitação
| ● Plano de gerenciamento de benefícios | .3 Análise de dados | .4 Especificação do trabalho das aquisições
| .3 Plano de gerenciamento do projeto | ● Análise de fazer ou comprar | .5 Critérios para seleção de fontes
| ● Plano de gerenciamento do escopo | .4 Análise para seleção de fontes | .6 Decisões de fazer ou comprar
| ● Plano de gerenciamento da qualidade | .5 Reuniões | .7 Estimativas de custos independentes
| ● Plano de gerenciamento dos recursos |  | .8 Solicitações de mudança
| ● Linha de base do escopo |  | .9 Atualizações de documentos do projeto
| .4 Documentos do projeto |  | ● Registro das lições aprendidas
| ● Lista de marcos |  | ● Lista de marcos
| ● Designações da equipe do projeto |  | ● Documentação dos requisitos
| ● Documentação dos requisitos |  | ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
| ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos |  | ● Registro dos riscos
| ● Requisitos de recursos |  | ● Registro das partes interessadas
| ● Registro dos riscos |  | .10 Atualizações de ativos de processos organizac.
● Registro das partes interessadas
.5 Fatores ambientais da empresa
.6 Ativos de processos organizacionais
EXECUÇÃO | 12.2 Conduzir as aquisições
O processo de obtenção de respostas de vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | 1 Vendedores selecionados
| ● Plano de gerenciamento do escopo | .2 Publicidade | .2 Acordos
| ● Plano de gerenciamento dos requisitos | .3 Reuniões com licitantes | .3 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento das comunicações | .4 Análise de dados | .4 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | ● Avaliação de propostas | ● Plano de gerenciamento dos requisitos
| ● Plano de gerenciamento das aquisições | .5 Habilidades interpessoais e de equipe | ● Plano de gerenciamento dos requisitos
| ● Plano de gerenciamento de configuração | ● Negociação | ● Plano de gerenciamento das comunicações
| ● Linha de base dos custos |  | ● Plano de gerenciamento dos riscos
| .2 Documentos do projeto |  | ● Plano de gerenciamento das aquisições
| ● Registro das lições aprendidas |  | ● Linha de base do escopo
| ● Cronograma do projeto |  | ● Linha de base do cronograma
| ● Documentação dos requisitos |  | ● Linha de base dos custos
| ● Registro dos riscos |  | .5 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro das partes interessadas |  | ● Registro das lições aprendidas
| .3 Documentação de aquisições |  | ● Documentação dos requisitos
| .4 Propostas dos vendedores |  | ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
| .5 Fatores ambientais da empresa |  | ● Calendários dos recursos
| .6 Ativos de processos organizacionais |  | ● Registro dos riscos
● Registro das partes interessadas
.6 Atualizações de ativos de processos organizac.
MONITORAMENTO E CONTROLE | 12.3 Controlar as aquisições
O processo de gerenciar relacionamentos de aquisições, monitorar o desempenho do contrato, fazer mudanças e correções conforme apropriado e encerrar contratos.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Aquisições encerradas
| ● Plano de gerenciamento dos requisitos | .2 Administração de reivindicações | .2 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | .3 Análise de dados | .3 Atualizações na documentação de aquisições
| ● Plano de gerenciamento das aquisições | ● Análises de desempenho | .4 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento de mudanças | ● Análise de valor agregado | .5 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Linha de base do cronograma | ● Análise de tendências | ● Plano de gerenciamento dos riscos
| .2 Documentos do projeto | .4 Inspeção | ● Plano de gerenciamento das aquisições
| ● Registro de premissas | .5 Auditorias | ● Linha de base do cronograma
| ● Registro das lições aprendidas |  | ● Linha de base dos custos
| ● Lista de marcos |  | .6 Atualizações de documentos do projeto
| ● Relatórios de qualidade |  | ● Registro das lições aprendidas
| ● Documentação dos requisitos |  | ● Requisitos de recursos
| ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos |  | ● Matriz de rastreabilidade dos requisitos
| ● Registro dos riscos |  | ● Registro dos riscos
| ● Registro das partes interessadas |  | ● Registro das partes interessadas
| .3 Acordos |  | .7 Atualizações de ativos de processos organizac.
.4 Documentação de aquisições
.5 Solicitações de mudança aprovadas
.6 Dados de desempenho do trabalho
.7 Fatores ambientais da empresa
.8 Ativos de processos

## 13 Stakeholders
PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS
| Entradas | Ferramentas e técnicas | Saídas
INICIAÇÃO | 13.1 Identificar as partes interessadas
O processo de identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, envolvimento, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Registro das partes interessadas
| .2 Documentos de negócios | .2 Coleta de dados | .2 Solicitações de mudança
| ● Business case | ● Questionários e pesquisas | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento de benefícios | ● Brainstorming | ● Plano de gerenciamento dos requisitos
| .3 Plano de gerenciamento do projeto | .3 Análise de dados | ● Plano de gerenciamento das comunicações
| ● Plano de gerenciamento das comunicações | ● Análise das partes interessadas | ● Plano de gerenciamento dos riscos
| ● Plano de engajamento das partes interessadas | ● Análise de documentos | ● Plano de engajamento das partes interessadas
| .4 Documentos do projeto | .4 Representação de dados | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Registro das mudanças | ● Representação/mapeamento das | ● Registro de premissas
| ● Registro das questões | partes interessadas | ● Registro das questões
| ● Documentação dos requisitos | .5 Reuniões | ● Registro dos riscos
.5 Acordos
.6 Fatores ambientais da empresa
.7 Ativos de processos organizacionais
PLANEJAMENTO | 13.2 Planejar o engajamento das partes interessadas
O processo de desenvolvimento de abordagens para envolver as partes interessadas do projeto, com base em suas necessidades, expectativas, interesses e potencial impacto no projeto.
| .1 Termo de abertura do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Plano de engajamento das partes interessadas
| .2 Plano de gerenciamento do projeto | .2 Coleta de dados
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | ● Benchmarking
| ● Plano de gerenciamento das comunicações | .3 Análise de dados
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | ● Análise de premissas e restrições
| .3 Documentos do projeto | ● Análise de causa-raiz
| ● Registro de premissas | .4 Tomada de decisão
| ● Registro das mudanças | ● Priorização/classificação
| ● Registro das questões | .5 Representação de dados
| ● Cronograma do projeto | ● Mapeamento mental
| ● Registro dos riscos | ● Matriz de avaliação do nível de engajamento
| ● Registro das partes interessadas | das partes interessadas
| .4 Acordos | .6 Reuniões
.5 Fatores ambientais da empresa
.6 Ativos de processos organizacionais
EXECUÇÃO | 13.3 Gerenciar o angajamento das partes interessadas
O processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes interessadas adequadas.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Opinião especializada | .1 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento das comunicações | .2 Habilidades de comunicação | .2 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de gerenciamento dos riscos | ● Feedback | ● Plano de gerenciamento das comunicações
| ● Plano de engajamento das partes interessadas | .3 Habilidades interpessoais e de equipe | ● Plano de engajamento das partes interessadas
| ● Plano de gerenciamento de mudanças | ● Gerenciamento de conflitos | .3 Atualizações de documentos do projeto
| .2 Documentos do projeto | ● Consciência cultural | ● Registro das mudanças
| ● Registro das mudanças | ● Negociação | ● Registro das questões
| ● Registro das questões | ● Observação/conversação | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro das lições aprendidas | ● Consciência política | ● Registro das partes interessadas
| ● Registro das partes interessadas | .4 Regras básicas
| .3 Fatores ambientais da empresa | .5 Reuniões
.4 Ativos de processos organizacionais
MONITORAMENTO E CONTROLE | 13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas
O processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto e adaptação de estratégias para engajá-las através da modificação de planos e estratégias de engajamento.
| .1 Plano de gerenciamento do projeto | .1 Análise de dados | .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
| ● Plano de gerenciamento dos recursos | ● Análise de alternativas | .2 Solicitações de mudança
| ● Plano de gerenciamento das comunicações | ● Análise de causa-raiz | .3 Atualizações do plano de ger. do projeto
| ● Plano de engajamento das partes interessadas | ● Análise das partes interessadas | ● Plano de gerenciamento dos recursos
| .2 Documentos do projeto | .2 Tomada de decisão | ● Plano de gerenciamento das comunicações
| ● Registro das questões | ● Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos | ● Plano de engajamento das partes interessadas
| ● Registro das lições aprendidas | ● Votação | .4 Atualizações de documentos do projeto
| ● Comunicações do projeto | .3 Representação de dados | ● Registro das questões
| ● Registro dos riscos | ● Matriz de avaliação do nível de engajamento | ● Registro das lições aprendidas
| ● Registro das partes interessadas | das partes interessadas | ● Registro dos riscos
| .3 Dados de desempenho do trabalho | .4 Habilidades de comunicação | ● Registro das partes interessadas
| .4 Fatores ambientais da empresa | ● Feedback
| .5 Ativos de processos organizacionais | ● Apresentações
.5 Habilidades interpessoais e de equipe
● Escuta ativa
● Consciência cultural
● Liderança
● Rede de relacionamentos
● Consciência política
.6 Reuniões

## Habilidades
HABILIDADES INTERPESSOAIS
Liderança | Desenvolvimento de equipe | Motivação | Comunicação | Influência | Tomada de Decisão
Envolve a concentração dos esforços de um grupo de pessoas em direção a um objetivo comum habilitando-as a trabalhar como uma equipe. | É o processo de auxiliar um grupo de indivíduos, unidos por um propósito comum, a trabalhar de modo interdependente entre si, com o líder, com as partes interessadas externas e com a organização. | Envolve a criação de ambiente para atender aos objetivos do projeto enquanto se oferece uma máxima satisfação relacionada ao que as pessoas mais prezam. | A maior razão do sucesso ou fracasso de um projeto. Aprimora as relações entre os membros da equipe e traz confiança mútua. | É uma estratégia de dividir o poder e confiar nas habilidades interpessoais para fazer com que outros cooperem para o alcance de objetivos comuns. | Existem quatro estilos básicos de decisão normalmente usados por gerentes de projetos: comando, consulta, consenso e aleatório. Existem quatro fatores principais que afetam o estilo da decisão: restrição de tempo, confiança, qualidade e aceitação.
Conhecimento político e cultural | Desenvolvimento de Confiança | Negociação | Gerenciamento de Conflitos | Coaching
O uso habilidoso de política e poder ajuda o gerente de projetos a ter êxito. | Está associada com cooperação, compartilhamento de informações e resolução eficaz de problemas. Se a confiança é comprometida os relacionamntos deterioram, as pessoas não se engajam e a colaboração fica mais difícil, ou impossível. | É uma estratégia de deliberação com as partes sobre os interesses em comum ou divergentes visando o compromisso de se chegar a um acordo. | O GP deve identificar as causas de conflito e gerenciar o conflito ativamente, minimizando o potencial de impactos negativos. | Envolve ajudar as pessoas a reconhecer seu potencial. É usado para auxiliar os membros da equipe a desenvolver suas habilidades e superar deficiências, para que estes "possam fazer". Difere de aconselhamento, que endereça situações onde os membros da equipe "não querem fazer".

## PM Tech
Processos do Guia PMBOK® 6a Edição V. 6
Planilha organizada por Mauro Sotille (e-mail: mauro.sotille@pmtech.com.br) © 2011-19 PM Tech Capacitação em Projetos – Tel. (51) 3084 3122 - pmtech@pmtech.com.br
www.pmtech.com.br
PMI ® and PMBOK® are trademarks or service marks of the Project Management Institute, Inc. PMI ® dos not endorse or otherwise sponsor this publication and makes no warranty, guarantee, or representation, expressed or implied, as to its accuracy or content.
Referência: Guia PMBOK® 6a Edição